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対象月と総括
対象期間・開始：2026年10月1日

対象期間・終了：2026年10月31日

今月の総括：対応例の整理を進めたが、例外対応の確認が翌月に残った。
目標と実績 1
	項目
	内容

	業務・評価項目
	問い合わせ対応例の整理

	目標
	20

	実績
	16

	単位（任意）
	件

	差異の理由・評価
	4件は例外対応の判断が必要で、確認待ちとなった。


課題と翌月の計画
残っている課題：例外対応の判断者と確認期限を決める。

翌月の重点・目標：未完了の4件を確認し、資料の試行運用を始める。

相談・支援の依頼：試行運用の確認担当者を決めていただきたい。

