## 報告書
週報
記入例（架空の事例 | 記入例（架空の事例）
報告日 | 2026年10月23日
提出先 | 業務部長 佐藤様
報告者名 | 山田 花子
会社名 | 株式会社みどり企画（架空）
所属 | 業務部
対象週と要約
対象期間・開始 | 2026年10月19日
対象期間・終了 | 2026年10月23日
今週の要点 | 引き継ぎ資料の確認を進め、12件中10件の整理を終えた。
今週の実績 1
業務・案件 | 問い合わせ対応の引き継ぎ
今週の予定・目標 | 対応例12件を確認し、資料を更新する。
実績・進捗 | 10件を更新。残り2件は確認中。
遅れ・阻害要因 | 例外対応の判断基準が未確定。担当部署に照会済み。
来週の計画と相談
来週の予定・優先事項 | 未確認の2件を照会し、担当者と資料の内容を確認する。
判断・支援が必要なこと | 例外対応2件について、判断をお願いしたい。